รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

สำนักปลัด  งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ปีงบประมาณพ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 – เดือนกันยายน พ.ศ.2567)  ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่๑	บทนำ

1.   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล			๑

2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล			 ๒

3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล				 ๓

4.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล				 ๖

5.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล			 ๙

ส่วนที่๒  	การติดตามและประเมินผล

1.   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	๑๐

2.   แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	๒๕

ส่วนที่  ๓  	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น				๓๔

2.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ		๓๗

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น				๓๗

3.   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ					๓๘

4.   การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ					๔๒

5.   สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล			๔๕

ส่วนที่  ๔  	สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม				๕๖

2.   ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต		๖๑

ภาคผนวก

- คำสั่งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา		ก

- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน			ข

- รายงานผลระบบอีแพลน					ค

*******************************

1

ส่วนที่ 1  บทนำ

*********************

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย   ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.โพธิ์ใหญ่

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโพธิ์ใหญ่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3

3.1	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

4

2.5	 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ภายในเดือนธันวาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ อปท.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5.1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่มาปฏิบัติงาน

5.1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

6

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

5.3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

5.3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน

7

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

5.3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

6.1	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.8	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

8

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

*********************

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดร้อยเอ็ด  แผนยุทธศาสตร์อำเภอพนมไพร  และแผนชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่

1.1.2	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  มีรายละเอียด ดังนี้

1.วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลโพธิ์ใหญ่เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบอีสาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ  จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

"ท้องถิ่นน่าอยู่  เฟื่องฟูเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตดี  มีวัฒนธรรม  นำความสุขสู่ชุมชน"

2.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1)	ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน เส้นทางคมนาคม และทางระบายน้ำ ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นพัฒนาแหล่งน้ำ และการชลประทาน

2)	ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอจัดให้มี และบำรุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิต ได้ของประชาชน

9

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1)	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในทุกระบบให้กับประชาชน

2)	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในท้องถิ่น

3)	ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น

4)	ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ

5)	การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน

6)	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1)	 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

2)	 พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค การบริโภค

3)	 ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

4)	 จัดให้มี และบำรุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1)	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2)	ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมต่าง ๆ  ภายในท้องถิ่น

3)	ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่น

4)	ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

5)	ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการกำจัดน้ำเสียภายในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา

1)	ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ

2)	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในท้องถิ่น

3)	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการให้กับประชาชน

10

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริม สนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในท้องถิ่น

3)	ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร

4)	ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และจัดให้มี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

3. เป้าประสงค์รวม

| 1) | การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน |
| --- | --- |
| 2) | ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีอย่างเพียงพอและทั่วถึง |
| 3) | ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระบบให้กับประชาชน |
| 4) | อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป |
| 5) | ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้ |
| 6) | พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี |
| 7) | ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต |
| 8) | การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม |
| 9) | ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด |
| 10) | ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน |
| 11) | ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการจราจร |
| 12) | ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน |
| 13) | อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 14) | ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชน |
| 15) | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์และปราศจากโรคต่าง ๆ |
| 16) | ประชาชนได้รับการบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน |
| 17) | ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น |
| 18) | การบริหารจัดการที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

11

4.ตัวชี้วัด

- ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย

- ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์

- ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

- ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย

- ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม

- ร้อยละ 40 ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น

- ร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง

- ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

5.ค่าเป้าหมาย

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้

๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม

๖.  ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข

6.กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลโพธิ์ใหญ่  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตำบลโพธิ์ใหญ่ ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบล  เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  จึงได้กำหนดกลยุทธ์   ดังนี้

1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

2.  การทำนุบำรุงรักษาทางศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  จารีต   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  พัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

6.  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

12

7 .จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา  อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง   การพัฒนาที่ยั่งยืน  ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลต่าง ๆ  และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็น ดังนี้

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

13

ส่วนที่  3

การดำเนินการติดตามและประเมินผล

3.1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  | 2567 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 80 | 205,190,500.00 | 108 | 209,868,300.00 | 113 | 212,719,800.00 | 83 | 207,178,300.00 | 72 | 205,257,300.00 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 17 | 5,991,150.00 | 25 | 8,167,840.00 | 33 | 6,419,240.00 | 32 | 6,615,150.00 | 32 | 6,615,150.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 11 | 725,000.00 | 11 | 925,000.00 | 11 | 925,000.00 | 11 | 925,000.00 | 11 | 925,000.00 |
| ด้านสังคม | 18 | 752,000.00 | 22 | 1,051,000.00 | 19 | 770,000.00 | 19 | 770,000.00 | 19 | 770,000.00 |
| ด้านสาธารณสุข | 41 | 1,603,000.00 | 43 | 2,093,000.00 | 42 | 1,688,000.00 | 42 | 1,623,000.00 | 42 | 1,623,000.00 |
| ด้านบริหารงานทั่วไป | 24 | 16,234,200.00 | 24 | 16,274,200.00 | 25 | 16,319,200.00 | 25 | 16,339,200.00 | 25 | 16,339,200.00 |
| รวม | 191 | 230,495,850.00 | 233 | 238,379,340.00 | 243 | 238,841,240.00 | 212 | 233,450,650.00 | 201 | 231,529,650.00 |

(ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ระบบ (e-plan) ณ  วันที่  30  กันยายน  2567  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่)

14

3.2   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.โพธิ์ใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณโดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  112  โครงการ งบประมาณ  11,206,240  บาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี | งบประมาณตั้งจ่ายระหว่างปี | รวมโครงการและงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 3,957,600 | - | - | 28 | 3,957,600 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 6 | 3,462,640 | - | - | 6 | 3,462,640 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 995,000 | - | - | 6 | 995,000 |
| ด้านสังคม | 10 | 604,000 | - | - | 10 | 604,000 |
| ด้านสาธารณสุข | 41 | 1,323,000 | - | - | 41 | 1,323,000 |
| ด้านบริหารงานทั่วไป | 21 | 864,000 | - | - | 21 | 864,000 |
| รวม | 112 | 11,206,240 | - | - | 112 | 11,206,240 |

15

3.3  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 ( 1 ตุลาคม 2566  -  30 กันยายน  2567)

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.โพธิ์ใหญ่  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   รวม   94   โครงการ        จำนวนเงิน 8,033,997.53  บาท   มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน   94  โครงการ  จำนวนเงิน  8,033,997.53  ล้านบาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | โครงการที่ดำเนินการ |  | โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |  |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 108 | 209,868,300.00 | 28 | 100 | 22 | 78.57 | 6 | 21.42 | กองช่าง |
| ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 25 | 8,167,840.00 | 6 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | กองการศึกษา |
| ด้านเศรษฐกิจ | 11 | 925,000.00 | 6 | 100 | 6 | 100 | 0 | 0 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ด้านสังคม | 22 | 1,051,000.00 | 10 | 100 | 7 | 70 | 3 | 30 | กองสวัสดิการและสังคมฯ |
| ด้านสาธารณสุข | 43 | 2,093,000.00 | 41 | 100 | 39 | 95.12 | 2 | 4.88 | สำนักปลัด/กองการศึกษา ศาสนาฯ |
| ด้านบริหารงานทั่วไป | 24 | 16,274,200.00 | 21 | 100 | 14 | 66.66 | 7 | 33.34 | สำนักปลัด |
| รวม | 233 | 238,379,340.00 | 112 | 100 | 94 | 83.92 | 18 | 16.08 |  |

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567  จำนวน  233  โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567    จำนวน       112   โครงการ    คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี  พ.ศ. 2567      ร้อยละ    48.06     %

- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ. 2567    จำนวน        94    โครงการ    คิดเป็นร้อยละของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น              ร้อยละ    40.34     %

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปี  พ.ศ. 2567          จำนวน        18    โครงการ    คิดเป็นร้อยละ      7.72      %

16

ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  2567

17

ติดตามผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2567

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน  :  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 200,000 | 200,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวงาม หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 200,000 | 199,632.04 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 200,000 | 198,000 |  | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อระบายน้ำ | 200,000 | 200,000 |  | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 5 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีฝาปิด) หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อระบายน้ำ | 50,000 | 50,000 |  | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 6 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ | 30,000 | 30,000 |  | - | - | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย. 67 |

18

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน  :  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 7 | โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 100,000 | 100,000 |  | - | - | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท่อผ่าครึ่ง) บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | 150,000 | 150,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 9 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท่อผ่าครึ่ง) บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 13 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | 170,000 | 170,000 |  | - | - | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 |
| 10 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | 50,000 | 50,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 11 | โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | 200,000 | 200,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | 200,000 | 200,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

19

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน  :  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 200,000 | 198,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 200,000 | 198,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 15 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 150,000 | 150,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 16 | ค่าปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้มีสถานที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | 30,000 | 0 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 17 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | 200,000 | 200,000 |  | - | - | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 |

20

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน  :  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 18 | โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน ศพด.บ้านโพธิ์ใหญ่ | เพื่อให้เด็กเล็กมีที่แปรงฟันที่เหมาะสม | 15,000 | โอนลด 15,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 19 | ค่าปรับปรุง ศพด.ท่าโพธิ์ท่าไฮ | เพื่อปรับปรุง ศพด.ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี | 45,600 | โอนลด 45,400 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 20 | ค่าปรับปรุง ศพด.บ้านโนนชัยศรี | เพื่อปรับปรุง ศพด.ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี | 45,600 | โอนลด 45,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 21 | ค่าปรับปรุง ศพด.บ้านโพธิ์ใหญ่ | เพื่อปรับปรุง ศพด.ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี | 45,600 | โอนลด 45,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 22 | ค่าปรับปรุง ศพด.บ้านหนองกุงน้อยหนองกุงใหญ่ | เพื่อปรับปรุง ศพด.ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี | 45,600 | โอนลด 45,600 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 23 | ซ่อมแพสถานีสูบน้ำบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 | เพื่อให้แพสถานีสูบน้ำกลับมาใช้บริการประชาชนตามปกติ | 320,000 | 320,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 24 | ปรับเกรดถนนลูกรัง 14 หมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | 250,200 | 250,200 |  | - | - | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย. 67 |

21

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนชัยศรี หมู่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | 200,000 | 199,670.56 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านยางเดี่ยว หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | 200,000 | 96,572.85 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | 60,000 | 47,755.17 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองแวง หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | 200,000 | 196,971.19 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

22

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกต่อสังคมและส่วนรวม | 100,000 | 40,540 (โอนลด 59,090) |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอ ครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนเด็กนักเรียน และเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ | 1,129,550 | 884,780 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกาย | 1,869,000 | 993,650 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

23

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 4 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 230,000 | 200,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 5 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกันในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 119,090 | 119,090 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 6 | โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด | เพื่อให้หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด | 15,000 | 15,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

24

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | ๑. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๒. เพื่อพัฒนาการเกษตรตามความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร | 10,000 | โอนลด 10,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 11 และสถานีสูบน้ำบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 | เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเพาะปลูก | 700,000 โอนเพิ่ม 200,000 | 536,720.72 โอนลด 340,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการข้อมูลด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง | 20,000 | 20,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและบำรุงรักษาดิน | 15,000 | 15,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 5 | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

25

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | 40,000 | โอนลด 40,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อช่วยเหลือ อปพร. | 80,000 | 45,300 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยเหลือให้กับผู้ประสบจากสาธารณภัย | 96,000 | 88,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

26

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่าง ๆ | 40,000 | 28,508 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) | เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก อปพร. | 150,000 | 104,600 โอนลด 45,400 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง | 35,000 | 31,900 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก อปพร. | 20,000 | - | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

27

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ | 60,000 | 59,985 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต | 50,000 | โอนลด 20,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง | เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง | 43,090 | 43,090 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.โพธิ์ใหญ่ | เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก | 30,000 | - | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

28

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโควิค 2019 ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น | 30,000 | - | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อลดอัตราการป่วยและตายจากโรคไข้เลือดออก | 150,000 | 84,300 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 15,000 | - | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑. เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ๒. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว | 55,000 | 52,525 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 5 | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

29

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 6 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 7 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 8 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 9 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 10 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

30

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 11 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 12 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 13 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 14 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 15 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

31

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 16 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 17 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 18 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 19 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 20 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 21 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 22 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

32

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 23 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 24 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 25 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 26 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 27 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 28 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 29 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

33

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 30 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 31 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 32 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 33 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 34 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 35 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 36 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 14 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 37 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

34

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในศูนย์กู้ชีพกู้ภัย และเพื่อให้ การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว | 672,000 | 56,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด | ๑. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนภายในท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน | 150,000 | 150,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ | 10,000 | 10,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

35

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน  การบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ | เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 40,000 | 25,500 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการให้เป็นหมวดหมู่ | 15,000 | 15,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เพื่อสะดวกในการจัดเก็บรายได้ของ อบต. | 10,000 | โอนลด 7,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | เพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณี | 20,000 | โอนลด 10,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย | 30,000 | โอนลด 30,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จังหวัด หรืออำเภอ | เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ และเพื่อให้นโยบายสำเร็จลุล่วง | 20,000 | โอนลด 10,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

36

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน  การบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 7 | ค่ารังวัดที่สาธารณะประโยชน์และปักหลักเขต | ๑. เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ๒. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | - | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 8 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และศึกษาดูงาน | เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงาน | 200,000 | 190,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 9 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | - | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 10 | โครงการจัดงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม | เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและรัฐพิธี | 4,000 | - |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 11 | โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและรัฐพิธี | 4,000 | - |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 12 | โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน | เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและรัฐพิธี | 4,000 | - |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

37

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน  การบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 13 | โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม | เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและรัฐพิธี | 4,000 | - |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 14 | โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราช 23 ตุลาคม | เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและรัฐพิธี | 4,000 | 4,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 15 | โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญและรัฐพิธี | 4,000 | - |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 16 | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน | 350,000 | 250,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

38

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 17 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้ประชาชน,เจ้าหน้าที่และบุคลากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี | 30,000 | 13,380 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 18 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | เพื่อเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานพิธีต่าง ๆ | 5,000 | 3,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

39

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้ระบาด | 40,000 | 6,300 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการ อบต.พบประชาชน | เพื่อทราบปัญหาความต้องการ | 20,000 | โอนลด 20,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | เพื่อให้ผู้ว่างงานมีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว | 30,000 | โอนลด 30,000 | - | - |  | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

40

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับข้าราชการท้องถิ่น | 497,850 | - |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | บำเหน็จลูกจ้างประจำ | เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับลูกจ้างประจำ | 33,220 | - |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 3 | สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพนักงานจ้าง | 320,000 | 243,351 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 4 | สมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 13,000 | 6,172 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต | 10,875,500 | 7,911,400 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 6 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต | 3,062,400 | 2,190,600 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

41

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิต | 60,000 | 27,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 8 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 600,000 | 222,508 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 9 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เพื่อเป็นงบประมาณที่ อปท.มีภาระผูกพันต้องจ่าย | 649,340 | 143,178 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

42

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  2567

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

43

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (จ่ายขาดเงินสะสม)  ครั้งที่  1

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบประมาณ | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกุงใหญ่ ม.8 จากบ้านนางสี จันทราษา ไปทางบ้านบ้านท่าโพธิ์ | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก | 499,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |
| 2 | จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าโพธิ์ ม.11 ขนาด 315 kVA จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | เพื่อให้สถานีสูบน้ำสามารถสูบน้ำให้กับเกษตรกรในการทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี | 495,000 |  | - | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

44

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2567

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

45

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (โครงการของบสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | งบประมาณ | ความสำเร็จ |  |  | ระยะเวลาในการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานายทองหยุ้น งามสวย ไปทางคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านยางเดี่ยว ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบาย | 9,654,500 | - |  | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |

46

ส่วนที่  4

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

| - ชื่อโครงการที่นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี กับ ชื่อโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566-2570 มีชื่อไม่ตรงกัน แต่เป็นโครงการที่มี ลักษณะเป้าหมายและวัตถุประสงค์เหมือนกันหรือคล้ายกัน จึงทำให้เกิดความสับสนในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ - ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ควรนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความต้องการของประชาชนและมีความสอดคล้อง กับจำนวนงบประมาณซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 . กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตาม ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |